МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БУЙНАКСК»

(МКУ УОГБ)

368220 г. Буйнакск ул. Хизроева, 18 тел.: 2-01-20, факс: 2-01-20 E-mail: bguo@mail.ru http://www.http://buynakskguo.dagschool.com

Об организационно-методическом сопровождении внедрения
региональной программы многофункционального наставничества
педагогических работников в общеобразовательных организациях
Юго-Восточного образовательного округа

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки «О региональной программе многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях, Единой Федеральной системой научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р (ред.от 07.10.2020 года) «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста»):

- Утвердить план по организационно-методическому сопровождению внедрения программы многофункционального наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях (приложение 1).

- Утвердить список общеобразовательных организаций, задействованных в реализации региональной программы наставничества педагогических работников в 2021 году (приложение 2).

  - Организовать работу по контролю внедрения программы наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях.

- Директорам СОШ :

  - Проинформировать педагогические коллективы об условиях внедрения программы наставничества педагогических работников в срок до 31 мая 2021 года.

Начальник УОГБ                               Ш.И.Батырова

План

по организационно-методическому сопровождению внедрения программы
наставничества педагогических работников в
общеобразовательных организациях

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Но |  | рмативное обеспечение |  |  |
| 1 | Изучение нормативных документов по реализации системы наставничества | Апрель 2021 | Формирование пакета нормативных документов |  |
| 2 | Разработка Дорожной карты внедрения региональной программы наставничества педагогических работников в подведомственных образовательных организациях | Апрель - май 2021 | Дорожная карта |  |
| 3 | Разработка и утверждение нормативных актов (в рамках полномочий), направленных на реализацию задач региональной программы наставничества педагогических работников в подведомственных образовательных организациях | Апрель 2021 | Программа |  |
| 4 | Определение перечня школ (управленческих команд), подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН СО, вовлеченных в региональную программу наставничества, в систему менторства | Апрель 2021 |  |  |
| Организационно- методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Заседание рабочей группы по организационному сопровождению реализации программы наставничества | Апрель 2021 | Протокол заседания | ИМЦ |
| 2 | Проведение инструктивного совещания для представителей школ, вовлеченных в программу наставничества | Май 2021 | Протокол заседания | ИМЦ |
| 3 | Проведение инструктивного совещания для управленческих команд школ, вовлеченных в систему менторства | Май 2021 | Протокол заседания | ИМЦ |
| 4 | Формирование банка данных наставляемых педагогов | Сентябрь 2021 | Банк данных | ИМЦ |
| 5 | Формирование банка данных | Сентябрь | Банк данных | ИМЦ |

|  | наставников | 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Формирование базы данных программ наставничества в общеобразовательных организациях | Октябрь- ноябрь 2021 | Банк программ | ИМЦ |
| 7 | Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в программе наставничества | постоянно |  | ИМЦ |
| 8 | конкурс «Лучшие практики наставничества» | Октябрь 2021 | Банк лучших практик наставничества | ИМЦ |
| 9 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества работников в подведомственных образовательных организациях | Октябрь - ноябрь 2021 | Информационная справка | ИМЦ |