УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ«УОГБ»

города Буйнакска

__________Ш.И.Батырова

« __ »  __________2023г.

Дорожная карта внедрения целевой модели настав
городском округе «город Буйнакск»

| № | Наименование работ | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» | УОГБ | Июль 2023 г. |
| 2 | Создание рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества | УОГБ | Июль 2023 г |
| 3 | Информирование педагогического сообщества образовательных организаций о реализации программы наставничества | УОГБ | Постоянно |
| 4 | Информирование выпускников, муниципальных организаций и предприятий о реализации программы наставничества | УОГБ | Август-сентябрь2023 г. |
| 5 | Анализ дорожных карт ОО по внедрению целевой модели наставничества | УОГБ | 15-25 сентября 2023г. |
| 6 | Формирование базы наставляемых | УОГБ, ОО | 15-25 сентября 2023 г. |
| 7 | Проведение совещаний и семинаров по вопросам внедрения целевой модели наставничества | УОГБ | Август- декабрь 2023 |
| 8 | Проведения мониторинга реализации программ наставничества в ОО | УОГБ | постоянно |
| 9 | Сбор, анализ, обобщение и внедрение лучших наставнических практик. | УОГБ | С 01.01.2023 г. |
| 10 | Проведение обучения наставников | УОГБ | По мере поступления заявлений |
| И | Разработка предложений по совершенствованию муниципальной системы внедрения целевой модели наставничества | УОГБ | Ежегодно |
| 12 | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов внедрения целевой модели наставничества, награждение лучших наставников | УОГБ | Ежегодно |
| 13 | Размещение материалов по внедрению целевой модели наставничества на сайте Управления | УОГБ | Постоянно |