Приложение

к приказу МКУ «УОГБ»

от «_14 » _июля  2026 г.

№ 217

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕР

по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях,

а также «ясельных групп» для детей до 3 лет и продлении режима работы образовательных организаций,

реализующих программы дошкольного образования на период до 2030 года ГО «город Буйнакск»

- Показатели реализации комплекса мер

| № | Наименование показателя | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить достижение плановых показателей федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» в ГО «город Буйнакск | 2026-2030 годы | Администрация ГО «город Буйнакск», МКУ «УОГБ» |
| 2 | Увеличить не менее чем на 1% ежегодно количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, посещающих группу продленного дня | 2026-2030 годы | Администрация ГО «город Буйнакск», МКУ «УОГБ», ОО |

- Мероприятия

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг и анализ эффективности принимаемых мер по развитию групп продленного дня |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение анкетирования родителей (законных представителей) о выявлении потребности в организации группы продленного дня в образовательной организации | Август -Сентябрь (далее – ежегодно) | МКУ «УОГБ», ОО | Выявлена потребность в организации группы продленного дня в образовательной организации |
| 4 | Мониторинг создания групп продленного дня в образовательных организациях города | Ежегодно (октябрь, март) | МКУ «УОГБ» | Проведен анализ достижения плановых показателей по развитию групп продленного дня |
| Организация деятельности групп продленного дня |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка или актуализация локальных актов образовательных организаций о группах продленного дня: положение о группе продленного дня, режим работы, должностные инструкции, рабочие программы | Август (ежегодно) | МКУ «УОГБ», ОО | Разработаны (актуализированы) локальные акты образовательных организаций о группах продленного дня |
| 6 | Организация курсов повышения квалификации работников групп продленного дня | Ежегодно | МКУ «УОГБ» | Обеспечено повышение квалификации работников групп продленного дня |
| 7 | Информирование родителей о работе групп продленного дня | Постоянно | МКУ «УОГБ», ОУ | Обеспечено размещение актуальной информации о работе групп продленного дня на официальных каналах в Интернет-сети и сайтах образовательных организаций |
| Организация работы «ясельных» групп и продления режима работы дошкольной образовательной организации |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение опроса родителей (законных представителей) по вопросу продления режима работы дошкольной образовательной организации | Сентябрь | Администрация ГО «город Буйнакск», МКУ «УОГБ» | Выявлена потребность в продлении режима работы дошкольной образовательной организации |
| 9 | Информирование родителей (законных представителей) о продлении режима работы дошкольной образовательной организации | Сентябрь | Администрация ГО «город Буйнакск», МКУ «УОГБ» | Обеспечено размещение актуальной информации о продлении режима работы дошкольной образовательной организации на официальных каналах в Интернет-сети и сайтах образовательных организаций |