УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образованием города Буйнакска
от 27.04.2026 № 167/1

Состав организационного комитета
по организационно-методическому сопровождению Года дошкольного
образования

- Алиева Бульбуль Абукеримовна - заместитель начальника Управления образования города Буйнакска (председатель);

- Гаджимагомедова Динара Джаватхановна – заведующая ИМЦ Управления образованием города Буйнакска

- Алиева Абидат Дагировна - начальник отдела дошкольного образования Управления образованием города Буйнакска;

- Буграева Аминат Магомедовна – ведущий специалист отдела дошкольного образования Управления образованием города Буйнакска;

- Адильханова Асият Камиловна - председатель Городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ по городу Буйнакск;

- Керимова Аминат Максудовна -заведующая МК ДОУ «ЦРР-детский сад №21 города Буйнакска», председатель совета заведующих дошкольных образовательных учреждений;

- Гасанова Заира Канзутдиновна - заведующая МК ДОУ «Детский сад №18 города Буйнакска»;

- Чериева Зумруд Валиевна – старший воспитатель МК ДОУ «ЦРР-детский сад города Буйнакска», руководитель городского методического объединения работников дошкольного образования;

- Магомедова Мукминат Камиловна -заместитель заведующей МК ДОУ «Детский сад №11 города Буйнакска»;

- Рашидова Карина Бабаевна -заместитель заведующей МК ДОУ «ЦРР-детский сад №2 города Буйнакска».

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ УОГБ
от 27.04.2026 № 167/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ1

по подготовке и проведению Года дошкольного
образования на территории города Буйнакска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Информационное сопровождение проведения в системе образования в 2026 году Года дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Торжественная церемония открытия Года дошкольного образования | апрель 2026 года | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДОО |
| 1.2. | Проведение республиканских общественно значимых акций к Году дошкольного образования, в том числе акции ко Дню работников дошкольного образования, в рамках реализации Дней единых действий, серии акций «Орлята - дошколятам» | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДОО |
| 1.3. | Создание и наполнение раздела «Год дошкольного образования» на официальном сайте МКУ УОГБ и сайтах ДОО | в течение 2026 года | Создание и наполнение раздела «Год дошкольного образования» на официальном сайте МКУ УОГБ и сайтах ДОО |
| 1.4. | Информационная поддержка, сопровождение мероприятий Года дошкольного образования в социальных сетях, на интернет-ресурсах, в республиканских и муниципальных СМИ | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию),ДОО |

| 1.5. | Проведение семинаров, посвященных Году дошкольного образования | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Фестиваль по итогам проведения Года дошкольного образования | декабрь 2026 года | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДДТ,ДОО |
|  | 2. Организационно-методическое сопровождение реализации программы дошкольного образования |  |  |
| 2.1. | Реализация проекта «Добрые игры» в образовательную деятельность ДОО | сентябрь 2026 года | МКУ «УОГБ», ДОО |
| 2.2. | Реализация проекта «Орлята-дошколята» в образовательную деятельность ДОО | сентябрь 2026 года | МКУ «УОГБ», ДОО |
| 2.3. | Внедрение Программы и апробация методических рекомендаций по ее применению для подготовки воспитанников к действиям при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности, а также | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», ДОО |

|  | рекомендаций по тренировкам по антитеррористической защищенности объектов (территорий) дошкольных образовательных организаций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Участие в социологическом исследовании среди родителей воспитанников ДОО и педагогических работников дошкольного образования о развитии дошкольного образования | в течение 2026 года, далее - ежегодно | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДОО |
| 2.5. | Муниципальный конкурс «Звездочки Буйнакска» | ноябрь 2026 года | МКУ «УОГБ», ДОО |
| 2.6. | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников «День работника дошкольного образования: признание, профессионализм, развитие» | октябрь 2026 года | МКУ «УОГБ» |
| 2.7. | Республиканский актив работников дошкольного образования | ноябрь 2026 года | Минобрнауки РД, Профсоюз (по согласованию), ДГПУ (по согласованию), ДИРО, ОМСУ, ДОО |
| 2.8. | Муниципальный конкурс музеев в ДОО | октябрь- ноябрь 2026 года | МКУ «УОГБ» |
| 2.9. | Участие в конкурсе воспитательных практик ДОО | ноябрь 2026 года | Минобрнауки РД, Профсоюз (по согласованию), ДГПУ (по согласованию), ДИРО, ОМСУ, ДОО |

| 2.10. | Проведение республиканских семинаров, круглых столов, научно-практических конференций по актуальным вызовам и проблемам дошкольного образования, в том числе детей с особыми образовательными потребностями | в течение 2026 года | Минобрнауки РД, Профсоюз (по согласованию), ДГПУ (по согласованию), ДИРО, ОМСУ, ДОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12. | Участие в разработке подходов к инструментарию (системе показателей) для оценки качества жизни в субъектах Российской Федерации в части повышения доступности дошкольного образования, с учетом влияния на международные индексы качества жизни | в течение 2026 года, далее - ежегодно | МКУ «УОГБ», |
| 3. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования3 |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических работников (в том числе воспитателей, управленческого персонала) ДОО, по компетенциям, необходимым для работы с детьми дошкольного возраста | в течение 2026 года, далее - ежегодно | ИМЦ УОГБ |
| 3.2. | Участие во Всероссийском форуме для руководителей, воспитателей, работников дошкольного образования и родителей детей, посещающих ДОО (IX Всероссийский съезд работников дошкольного образования в рамках Форума) | в течение 2026 года, далее - ежегодно | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДОО |
| 3.3. | Разработка и реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров организаций дошкольного образования | в течение 2026 года | ДИРО, ИМЦ |
| 3.4. | Проведение республиканского этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России» | апрель 2026 года | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДОО согласованию), ДОО согласованию), ДОО |
| 3.5. | Республиканские слеты педагогов дошкольного образования | в течение года | Минобрнауки РД, Региональная общественная организация «Ассоциация педагогов Республики Дагестан», ОМСУ, ДОО |
| 3.6. | Муниципальный этап Республиканского конкурса «Создание лучшей развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации» в 2026 году в Республике Дагестан | октябрь 2026 года | МКУ «УОГБ», Буйнакская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее - Профсоюз) (по согласованию), ДОО |
| 3.7. | Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» | ноябрь 2026 года | Минобрнауки РД, Профсоюз (по согласованию), ДГПУ (по согласованию) |
| 3.8. | Республиканский конкурс «Лучший детский сад» | декабрь 2026 года | Минобрнауки РД, Профсоюз (по согласованию), ДГПУ (по согласованию) |
| 4. Поддержка русского языка и языков народов Дагестана в ДОО |  |  |  |
| 4.1. | Проведение республиканского конкурса «Золотые россыпи» в ДОО | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», ДДТ, ДОО |
| 5. Взаимодействие с семьей и просветительская деятельность |  |  |  |
| 5.1. | Реализация Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», ДОО |
| 5.2. | Проведение городских родительских собраний, лекториев, консультационных пунктов на базе ДОО | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», ДОО |
| 5.3. | Организация и проведение совместных детско- родительских проектов, конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий | в течение 2026 года | МКУ «УОГБ», ДОО |